

大学生创新创业训练计划项目

**创新训练项目中期（阶段）暨展前检查表**

项目编号： 202203005

项目类型：创新训练☑ 创业训练□ 创业实践□

项目名称: 跨学科合作网络发现与推荐

项目名称（英文）： Interdisciplinary Collaboration Network Discovery and Recommendations

项目依托学院： 计算机学院（国家示范性软件学院）

项目负责人： 胡逸同

联系电话： 13661192968

E-mail： wiederholung@outlook.com

指导教师： 王祎

E-mail： yiwang@bupt.edu.cn

起止年月： 05/2022-04/2023

填报时间： 2023 年 2 月 27 日

**填写说明**

1. 本检查表所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要。
2. 检查表为大16开本（A4），根据内容需要可自行加页，但格式须与原件一致。
3. 检查表填写完毕后，须在“北京邮电大学大学生创新创业计划训练平台” 端口开放时间段内上传并提交，并请项目指导教师在网站上进行审核。
4. 提交检查表前，要确定所有团队成员和指导教师已经在“北京邮电大学大学生创新创业计划训练平台”网站上注册完成，否则无法正常提交。
5. 检查表填写时，“项目组成员签字”“指导教师签字”“学院检查小组意见”“学校意见”无须填写。

**北京邮电大学大学生创新训练项目中期（阶段）暨展前检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 跨学科合作网络发现与推荐 | | | | | | | |
| 项目负责人 | 姓名 | | 联系电话 | | 专业 | 学号 | 邮箱 | |
| 胡逸同 | | 13661192968 | | 电子商务及法律 | 2020213350 |  | |
| 项目组成员 | 姓名 | | 联系电话 | | 专业 | 学号 | 邮箱 | |
| 王伊哲 | | 15353519783 | | 电子商务及法律 | 2020213355 | anonymity@bupt.edu.cn | |
| 巢环宇 | | 15580092683 | | 电子商务及法律 | 2020213349 |  | |
| 朱子炫 | | 13935559636 | | 电子商务及法律 | 2020213363 | ternura@bupt.edu.cn | |
| 王俊翔 | | 18910761281 | | 电子商务及法律 | 2020213354 | 1034696975@bupt.edu.cn | |
| 指导教师 | 姓名 | | 职称 | | 学院 | 电话 | | 邮箱 |
| 王祎 | | 教授 | | 计算机学院 | 13127958790 | | yiwang@bupt.edu.cn |
| 项目级别  （定级阶段） | A级 □ B级 □ C级 R D级 □ | | | | | | | |
| 项目实施时间 | 立项时间： 2022年 5 月 预计结题时间： 2023 年 5 月 | | | | | | | |
| 1. 项目进展情况（500~1000字，非文法、语言类专业需包含电路图、系统框图、软件流程图等具体成果概述）：   1.功能的进一步完善  2.将数据进行可视化展示  3.网页的具体建设  4.  5. | | | | | | | | |
| 二、研究成果概述（含发表文章或申请专利）（300字以上）（项目成果作为附件附在中期检查报告后面） | | | | | | | | |
| 1. 下一阶段工作计划：   项目下一阶段主要工作为进一步完善项目功能排除漏洞，优化数据库索引结构。在此基础上，与教务处进行协商，如果有相关需求，可以进一步扩大项目涵盖学者范围。更加合理化我们的信息来源，使用联邦学习架构获取其相关的有用信息，避免侵犯版权和隐私问题。项目稳定落实后可以上传至教务系统，进行实践应用。 | | | | | | | | |
| 1. 存在的问题、建议及需要说明的情况：   本项目可能存在隐私问题，需要调查学校需求和老师评价后进行具体更改。 | | | | | | | | |
| 1. 指导教师综合评价：   本项目进展顺利，在项目开展的过程中，项目组同学能够积极学习新的技术知识体系，提出解决问题的创新思路，在项目执行的过程中，展示出较强的执行力，针对项目中出现的状况，能够迅速响应和解决，技术能力和创新能力都得到了极大的提升。目前的系统原型较好的实现了预期目标，能够保证预期成果的完美实现，建议继续努力，实现项目的完美交付和项目的结题。 | | | | | | | | |
| **项目组成员个人分工及完成情况** | | | | | | | | |
| 姓名 | | 完成情况 | | 工作内容 | | 工作量 | | |
| 胡逸同 | | 已经完成 | | 聚类算法拟合，对于数据进行标签和实现 | | 每周7h开发 | | |
| 王伊哲 | | 已经完成 | | 编写可视化算法与实现 | | 每周7h开发 | | |
| 朱子炫 | | 已经完成 | | 页面架构与设计 | | 每周7h开发 | | |
| 王俊翔 | | 已经完成 | | 完成最终前端页面 | | 每周7h开发 | | |
| 巢环宇 | | 已经完成 | | 专利文件的编写 | | 每周7h开发 | | |
| **经费使用情况**  **1000** | | | | | | | | |
| 项目组成员签字： | | | | | | | | |
| 指导教师签字： 年 月 日 | | | | | | | | |
| 学院检查小组意见：  基地主任签字（章）： 年 月 日 | | | | | | | | |
| 是否同意继续执行 | | | | 是 否 | | | | |
| 学校意见：  签章： 年 月 日 | | | | | | | | |